**План**

**оформления земельных отношений и водопользования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид действия | Срок выполнения |
| 1 | Заказать изготовление предварительного проекта размещения некапитальных объектов Косинского детского морского клуба. Заключение Договора с ООО «Бюро проектирования и согласования «Перестройка» | 26.12.2016 |
| 2 | Заказать геоподоснову на участок придомовой территории Б. Косинская, 45 | 27.12.2016 |
| 3 | Получение Геоподосновы на участок придомовой территории Б. Косинская, 45 от на участок придомовой территории Б. Косинская, 45осгшоргеотреста | 09.01.2017 |
| 4 | Изготовить предварительный проект | 25.1.2017 |
| 5 | Сдать предварительный проект в Мосприроду | 31.1.2017 |
| 6 | Подать заявление на оформление земли под зданием клуба | 27.12.2016  12.01.2017  09.02.2017  28.02.2017 |
| 7 | Устранение замечаний. Указать на плане участка предварительного проекта деревья | 6.3.2017 |
| 8 | Устранение замечаний. Изготовить в фотошопе вид участка без временных строений с дороги и с озера | 6.3.2017 |
| 9 | Отвезти исправления в предварительном проекте в Мосприроду | 7.3.2017  17.3.2017 |
|  | Отправлено письмо Рябоконю с ответом от Деп. ЖКХ о необязательности оформления водопользования для Морского клуба | 5.04.2017 |
| 10 | Получить согласование Мосприроды предварительного проекта | 30.5.2017 |
| 11 | Написать письмо в Департамент ЖКХ по водопользованию | 20.3.2017  30.3.2017 |
| 12 | Написать письмо в Департамент природопольлзования и охраны окр. ср. по согласованию предварительного проекта | 30.5.2017 |
| 13 | Сдать предварительный проект и письмо в Департамент природопользования | 30.5.2017 |
| 14 | Получить согласование предварительного проекта от Департамента природопользования |  |
| 15 | Подготовить основной проект |  |
| 16 | Передать основной проект в Префектуру ВАО |  |
| 17 | Передать основной проект в Мосприроду |  |
| 18 | Передать основной проект в Департамент природоп |  |
| 19 | Получить согласование основного проекта от Департамента природопользования |  |
| 20 | Подписать Договор с Департаментом природопользования |  |